## دليل الاستعمال
نبضة — كالندر المحتوى والتنفيذ (90 يوماً)
الفترة | 5 أوت 2026 → 2 نوفمبر 2026
الميزانية | 20,000 دج / شهر
المنفّذ | شخص واحد
الهدف الأول | عدد الطلبات المؤكدة أسبوعياً
كيف تستعمل هذا الملف
1. ورقة «كالندر 90 يوم» | صف واحد لكل يوم. املأ عمود «الحالة» يومياً (اختر من القائمة المنسدلة).
2. ورقة «بنك الأفكار» | 70 فكرة محتوى جاهزة مصنّفة حسب المحور. عند نفاد الأفكار، ارجع هنا.
3. ورقة «قوالب الـ Hook» | صيغ افتتاحية جاهزة بالدارجة — انسخ والصق مع تغيير الموضوع.
4. ورقة «المؤثرات» | تتبّع كل مؤثرة: الحالة، المتابعون، النتيجة، الطلبات من كودها.
5. ورقة «مؤشرات أسبوعية» | املأ الخانات الزرقاء فقط كل يوم أحد. البقية تُحسب تلقائياً.
6. ورقة «الميزانية» | تتبّع الإنفاق الفعلي مقابل المخطط.
قاعدة يوم الإنتاج ⚠️ | كل يوم أحد: 3 ساعات تصوير (25–30 فيديو) + ساعتان مونتاج = محتوى أسبوع كامل. لا تصوّر يومياً — ستتوقف خلال 3 أسابيع.
قاعدة Boost the Winners | لا تُنفق دينار على محتوى جديد. عزّز فقط ما تجاوز 5% تفاعل عضوياً.
قاعدة الـ 1.5 ثانية | إذا لم يشدّ الفيديو المشاهدة في أول ثانية ونصف — خسرتها. الـ Hook أهم من كل شيء.
قاعدة اللغة | دارجة جزائرية. لا فصحى. هذا يضاعف التفاعل.
قاعدة السلامة | لا جرعات، لا تشخيص، لا وعود بالحمل. «استشيري طبيبتك» في كل موضوع حساس.
رموز الحالة | ⬜ لم يبدأ ¦ 🔵 قيد التنفيذ ¦ ✅ منشور ¦ ⏭️ مؤجل

## كالندر 90 يوم
اليوم | التاريخ | أيام الأسبوع | المرحلة | 🎵 تيك توك (فكرة اليوم) | 📘 فيسبوك | 📸 إنستغرام | 🎯 مهمة اليوم الأساسية | الحالة | ملاحظات
1 | 05/08/2026 | الأربعاء | أسبوع 0 — التحضير | — | — | — | توحيد الاسم والصورة والـ Bio على 3 منصات | ⬜ لم يبدأ
2 | 06/08/2026 | الخميس | أسبوع 0 — التحضير | — | — | — | إنشاء صفحة الرابط الواحد (Linktree) | ⬜ لم يبدأ
3 | 07/08/2026 | الجمعة | أسبوع 0 — التحضير | — | — | — | إنشاء مجموعة فيسبوك + القواعد + منشور ترحيبي | ⬜ لم يبدأ
4 | 08/08/2026 | السبت | أسبوع 0 — التحضير | — | — | — | إعداد WhatsApp Business + الكتالوج | ⬜ لم يبدأ
5 | 09/08/2026 | الأحد | أسبوع 0 — التحضير | — | — | — | تحسين صفحة Google Play (عنوان + وصف + 8 لقطات) | ⬜ لم يبدأ
6 | 10/08/2026 | الإثنين | أسبوع 0 — التحضير | — | — | — | تركيب Meta Pixel + أحداث Firebase + روابط UTM | ⬜ لم يبدأ
7 | 11/08/2026 | الثلاثاء | أسبوع 0 — التحضير | — | — | — | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير 30 فيديو + الانضمام لـ25 مجموعة | ⬜ لم يبدأ
8 | 12/08/2026 | الأربعاء | المرحلة 1 — التأسيس | خطأ شائع: «3 أخطاء تديرها كل حامل جزائرية» | منشور قصة طويل: «لماذا صنعت نبضة» | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | 🚀 الإطلاق الرسمي — انشر أول 3 فيديوهات | ⬜ لم يبدأ
9 | 13/08/2026 | الخميس | المرحلة 1 — التأسيس | «واش راكِ تحسي بيه... راهو نورمال» (أعراض الحمل) | سؤال للمجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | ريل معاد من تيك توك | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
10 | 14/08/2026 | الجمعة | المرحلة 1 — التأسيس | تسجيل شاشة: كيفاش التطبيق يحسب نهار الإباضة | منشور تعليمي + صورة واحدة | ستوري: صندوق أسئلة | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
11 | 15/08/2026 | السبت | المرحلة 1 — التأسيس | قائمة حقيبة الولادة — الجزء 1 | مشاركة مراجعة عميلة (Screenshot) | ستوري: استطلاع + نتيجة | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
12 | 16/08/2026 | الأحد | المرحلة 1 — التأسيس | خرافة vs حقيقة: الرضاعة تمنع الحمل؟ | بث الأسئلة والأجوبة في المجموعة | منشور اقتباس بهوية نبضة | دعوة 100 شخص لمجموعة فيسبوك | ⬜ لم يبدأ
13 | 17/08/2026 | الإثنين | المرحلة 1 — التأسيس | POV: راكِ حامل لأول مرة وما تعرفي والو | منشور «هل تعلمين؟» صحي | ستوري: من وراء الكواليس | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
14 | 18/08/2026 | الثلاثاء | المرحلة 1 — التأسيس | واقي الحلمة: المزيف vs الأصلي | استطلاع: أي منتج تحتاجينه أكثر؟ | كاروسيل: قائمة تحقّق | نشر 3 فيديوهات + 5 إجابات في المجموعات | ⬜ لم يبدأ
15 | 19/08/2026 | الأربعاء | المرحلة 1 — التأسيس | 5 حوايج لازم تشريهم قبل الشهر 8 | إعادة نشر أفضل فيديو تيك توك | ستوري: لقطة طلبية عميلة | تحليل أول أسبوع: أي فيديو نجح؟ كرّر صيغته | ⬜ لم يبدأ
16 | 20/08/2026 | الخميس | المرحلة 1 — التأسيس | سؤال للـ AI تاع نبضة: سؤال محرج | 5 إجابات في مجموعات الأمهات (بلا رابط) | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
17 | 21/08/2026 | الجمعة | المرحلة 1 — التأسيس | يوم في حياة أم جديدة في الجزائر | منشور عرض المتجر + توصيل 58 ولاية | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
18 | 22/08/2026 | السبت | المرحلة 1 — التأسيس | علامات الإباضة اللي ما تعرفهاش | قائمة تحقّق قابلة للحفظ | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | نشر 3 فيديوهات + متابعة الطلبات | ⬜ لم يبدأ
19 | 23/08/2026 | الأحد | المرحلة 1 — التأسيس | تشققات الحلمة: الحل في 3 خطوات | تعريف بميزة من التطبيق | ريل معاد من تيك توك | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
20 | 24/08/2026 | الإثنين | المرحلة 1 — التأسيس | أكلات ترفع الحديد للحامل | منشور قصة طويل: «لماذا صنعت نبضة» | ستوري: صندوق أسئلة | نشر 3 فيديوهات + 5 إجابات في المجموعات | ⬜ لم يبدأ
21 | 25/08/2026 | الثلاثاء | المرحلة 1 — التأسيس | بكاء الرضيع: 5 أسباب وحلولها | سؤال للمجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | ستوري: استطلاع + نتيجة | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
22 | 26/08/2026 | الأربعاء | المرحلة 1 — التأسيس | تسجيل شاشة: متابعة الحمل أسبوع بأسبوع | منشور تعليمي + صورة واحدة | منشور اقتباس بهوية نبضة | 💰 أول تعزيز مدفوع: 1,500 دج على أفضل منشورين | ⬜ لم يبدأ
23 | 27/08/2026 | الخميس | المرحلة 1 — التأسيس | الدورة غير منتظمة؟ واش يعني هذا | مشاركة مراجعة عميلة (Screenshot) | ستوري: من وراء الكواليس | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
24 | 28/08/2026 | الجمعة | المرحلة 1 — التأسيس | نوم الرضيع: روتين يخدم فعلاً | بث الأسئلة والأجوبة في المجموعة | كاروسيل: قائمة تحقّق | نشر 3 فيديوهات + متابعة الطلبات | ⬜ لم يبدأ
25 | 29/08/2026 | السبت | المرحلة 1 — التأسيس | آلام الظهر في الحمل — تمارين آمنة | منشور «هل تعلمين؟» صحي | ستوري: لقطة طلبية عميلة | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
26 | 30/08/2026 | الأحد | المرحلة 1 — التأسيس | رد على تعليق (Reply with video) | استطلاع: أي منتج تحتاجينه أكثر؟ | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
27 | 31/08/2026 | الإثنين | المرحلة 1 — التأسيس | Unboxing طلبية نبضة | إعادة نشر أفضل فيديو تيك توك | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
28 | 01/09/2026 | الثلاثاء | المرحلة 1 — التأسيس | أعراض ما قبل الدورة (PMS) وكيفاش تخففيها | 5 إجابات في مجموعات الأمهات (بلا رابط) | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
29 | 02/09/2026 | الأربعاء | المرحلة 1 — التأسيس | مضخة الحليب: متى وكيفاش تستعمليها | منشور عرض المتجر + توصيل 58 ولاية | ريل معاد من تيك توك | إطلاق عرض «أول 50 طلبية: توصيل مجاني» | ⬜ لم يبدأ
30 | 03/09/2026 | الخميس | المرحلة 1 — التأسيس | النفاس: واش نورمال وواش لا | قائمة تحقّق قابلة للحفظ | ستوري: صندوق أسئلة | نشر 3 فيديوهات + متابعة الطلبات | ⬜ لم يبدأ
31 | 04/09/2026 | الجمعة | المرحلة 1 — التأسيس | حساب موعد الولادة بدقيقة | تعريف بميزة من التطبيق | ستوري: استطلاع + نتيجة | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
32 | 05/09/2026 | السبت | المرحلة 1 — التأسيس | 3 حوايج ما يقولهالكش حتى واحد على الحمل الأول | منشور قصة طويل: «لماذا صنعت نبضة» | منشور اقتباس بهوية نبضة | نشر 3 فيديوهات + 5 إجابات في المجموعات | ⬜ لم يبدأ
33 | 06/09/2026 | الأحد | المرحلة 1 — التأسيس | الحفاضات: كيفاش تختاري المقاس الصح | سؤال للمجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | ستوري: من وراء الكواليس | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
34 | 07/09/2026 | الإثنين | المرحلة 1 — التأسيس | قصة عميلة من وهران | منشور تعليمي + صورة واحدة | كاروسيل: قائمة تحقّق | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
35 | 08/09/2026 | الثلاثاء | المرحلة 1 — التأسيس | الحمل والصيام: واش تقول الطبيبة | مشاركة مراجعة عميلة (Screenshot) | ستوري: لقطة طلبية عميلة | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
36 | 09/09/2026 | الأربعاء | المرحلة 1 — التأسيس | تمارين ما بعد الولادة (آمنة) | بث الأسئلة والأجوبة في المجموعة | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | 📊 مراجعة الشهر 1 — احسب CPA ومعدل تأكيد COD | ⬜ لم يبدأ
37 | 10/09/2026 | الخميس | المرحلة 1 — التأسيس | الرضاعة والخدمة: كيفاش تنظمي | منشور «هل تعلمين؟» صحي | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
38 | 11/09/2026 | الجمعة | المرحلة 2 — التوسع | علامات تستدعي زيارة الطبيبة فوراً | استطلاع: أي منتج تحتاجينه أكثر؟ | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | مضاعفة الرابحين: 5 نسخ من كل فيديو ناجح | ⬜ لم يبدأ
39 | 12/09/2026 | السبت | المرحلة 2 — التوسع | التطعيمات: الجدول الجزائري | إعادة نشر أفضل فيديو تيك توك | ريل معاد من تيك توك | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
40 | 13/09/2026 | الأحد | المرحلة 2 — التوسع | الاكتئاب ما بعد الولادة — موضوع ما نتكلموش عليه | 5 إجابات في مجموعات الأمهات (بلا رابط) | ستوري: صندوق أسئلة | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
41 | 14/09/2026 | الإثنين | المرحلة 2 — التوسع | اختيار حمالة صدر الرضاعة | منشور عرض المتجر + توصيل 58 ولاية | ستوري: استطلاع + نتيجة | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
42 | 15/09/2026 | الثلاثاء | المرحلة 2 — التوسع | غثيان الصباح: 5 حلول تخدم | قائمة تحقّق قابلة للحفظ | منشور اقتباس بهوية نبضة | 📩 التواصل مع 10 مؤثرات صغيرات | ⬜ لم يبدأ
43 | 16/09/2026 | الأربعاء | المرحلة 2 — التوسع | الشهر التاسع: التحضير النهائي | تعريف بميزة من التطبيق | ستوري: من وراء الكواليس | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
44 | 17/09/2026 | الخميس | المرحلة 2 — التوسع | خطأ شائع: «3 أخطاء تديرها كل حامل جزائرية» | منشور قصة طويل: «لماذا صنعت نبضة» | كاروسيل: قائمة تحقّق | نشر 3 فيديوهات + 5 إجابات في المجموعات | ⬜ لم يبدأ
45 | 18/09/2026 | الجمعة | المرحلة 2 — التوسع | «واش راكِ تحسي بيه... راهو نورمال» (أعراض الحمل) | سؤال للمجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | ستوري: لقطة طلبية عميلة | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
46 | 19/09/2026 | السبت | المرحلة 2 — التوسع | تسجيل شاشة: كيفاش التطبيق يحسب نهار الإباضة | منشور تعليمي + صورة واحدة | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | 🎒 حملة العودة المدرسية — الأم العاملة | ⬜ لم يبدأ
47 | 20/09/2026 | الأحد | المرحلة 2 — التوسع | قائمة حقيبة الولادة — الجزء 1 | مشاركة مراجعة عميلة (Screenshot) | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
48 | 21/09/2026 | الإثنين | المرحلة 2 — التوسع | خرافة vs حقيقة: الرضاعة تمنع الحمل؟ | بث الأسئلة والأجوبة في المجموعة | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | نشر 3 فيديوهات + متابعة الطلبات | ⬜ لم يبدأ
49 | 22/09/2026 | الثلاثاء | المرحلة 2 — التوسع | POV: راكِ حامل لأول مرة وما تعرفي والو | منشور «هل تعلمين؟» صحي | ريل معاد من تيك توك | إطلاق قناة يوتيوب شورتس (إعادة نشر) | ⬜ لم يبدأ
50 | 23/09/2026 | الأربعاء | المرحلة 2 — التوسع | واقي الحلمة: المزيف vs الأصلي | استطلاع: أي منتج تحتاجينه أكثر؟ | ستوري: صندوق أسئلة | نشر 3 فيديوهات + 5 إجابات في المجموعات | ⬜ لم يبدأ
51 | 24/09/2026 | الخميس | المرحلة 2 — التوسع | 5 حوايج لازم تشريهم قبل الشهر 8 | إعادة نشر أفضل فيديو تيك توك | ستوري: استطلاع + نتيجة | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
52 | 25/09/2026 | الجمعة | المرحلة 2 — التوسع | سؤال للـ AI تاع نبضة: سؤال محرج | 5 إجابات في مجموعات الأمهات (بلا رابط) | منشور اقتباس بهوية نبضة | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
53 | 26/09/2026 | السبت | المرحلة 2 — التوسع | يوم في حياة أم جديدة في الجزائر | منشور عرض المتجر + توصيل 58 ولاية | ستوري: من وراء الكواليس | طلب فيديو Unboxing من كل عميلة (خصم 15%) | ⬜ لم يبدأ
54 | 27/09/2026 | الأحد | المرحلة 2 — التوسع | علامات الإباضة اللي ما تعرفهاش | قائمة تحقّق قابلة للحفظ | كاروسيل: قائمة تحقّق | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
55 | 28/09/2026 | الإثنين | المرحلة 2 — التوسع | تشققات الحلمة: الحل في 3 خطوات | تعريف بميزة من التطبيق | ستوري: لقطة طلبية عميلة | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
56 | 29/09/2026 | الثلاثاء | المرحلة 2 — التوسع | أكلات ترفع الحديد للحامل | منشور قصة طويل: «لماذا صنعت نبضة» | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | تحضير حملة أكتوبر الوردي (تصميمات + شراكة طبيبة) | ⬜ لم يبدأ
57 | 30/09/2026 | الأربعاء | المرحلة 2 — التوسع | بكاء الرضيع: 5 أسباب وحلولها | سؤال للمجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
58 | 01/10/2026 | الخميس | المرحلة 2 — التوسع | تسجيل شاشة: متابعة الحمل أسبوع بأسبوع | منشور تعليمي + صورة واحدة | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | 🎀 انطلاق حملة أكتوبر الوردي — أول أكتوبر | ⬜ لم يبدأ
59 | 02/10/2026 | الجمعة | المرحلة 2 — التوسع | الدورة غير منتظمة؟ واش يعني هذا | مشاركة مراجعة عميلة (Screenshot) | ريل معاد من تيك توك | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
60 | 03/10/2026 | السبت | المرحلة 2 — التوسع | نوم الرضيع: روتين يخدم فعلاً | بث الأسئلة والأجوبة في المجموعة | ستوري: صندوق أسئلة | 🎀 سلسلة الفحص الذاتي للثدي (تعليمي، عالي المشاركة) | ⬜ لم يبدأ
61 | 04/10/2026 | الأحد | المرحلة 2 — التوسع | آلام الظهر في الحمل — تمارين آمنة | منشور «هل تعلمين؟» صحي | ستوري: استطلاع + نتيجة | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
62 | 05/10/2026 | الإثنين | المرحلة 2 — التوسع | رد على تعليق (Reply with video) | استطلاع: أي منتج تحتاجينه أكثر؟ | منشور اقتباس بهوية نبضة | 🧪 أول اختبار إعلان تحويل: 500 دج/يوم × 7 | ⬜ لم يبدأ
63 | 06/10/2026 | الثلاثاء | المرحلة 2 — التوسع | Unboxing طلبية نبضة | إعادة نشر أفضل فيديو تيك توك | ستوري: من وراء الكواليس | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
64 | 07/10/2026 | الأربعاء | المرحلة 2 — التوسع | أعراض ما قبل الدورة (PMS) وكيفاش تخففيها | 5 إجابات في مجموعات الأمهات (بلا رابط) | كاروسيل: قائمة تحقّق | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
65 | 08/10/2026 | الخميس | المرحلة 2 — التوسع | مضخة الحليب: متى وكيفاش تستعمليها | منشور عرض المتجر + توصيل 58 ولاية | ستوري: لقطة طلبية عميلة | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
66 | 09/10/2026 | الجمعة | المرحلة 2 — التوسع | النفاس: واش نورمال وواش لا | قائمة تحقّق قابلة للحفظ | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | 📊 مراجعة الشهر 2 — قرار زيادة أو إيقاف الإعلان | ⬜ لم يبدأ
67 | 10/10/2026 | السبت | المرحلة 2 — التوسع | حساب موعد الولادة بدقيقة | تعريف بميزة من التطبيق | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
68 | 11/10/2026 | الأحد | المرحلة 3 — التحويل | 3 حوايج ما يقولهالكش حتى واحد على الحمل الأول | منشور قصة طويل: «لماذا صنعت نبضة» | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | 🎀 التزام علني: التبرع بمبلغ من كل طلبية خلال أكتوبر | ⬜ لم يبدأ
69 | 12/10/2026 | الإثنين | المرحلة 3 — التحويل | الحفاضات: كيفاش تختاري المقاس الصح | سؤال للمجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | ريل معاد من تيك توك | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
70 | 13/10/2026 | الثلاثاء | المرحلة 3 — التحويل | قصة عميلة من وهران | منشور تعليمي + صورة واحدة | ستوري: صندوق أسئلة | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
71 | 14/10/2026 | الأربعاء | المرحلة 3 — التحويل | الحمل والصيام: واش تقول الطبيبة | مشاركة مراجعة عميلة (Screenshot) | ستوري: استطلاع + نتيجة | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
72 | 15/10/2026 | الخميس | المرحلة 3 — التحويل | تمارين ما بعد الولادة (آمنة) | بث الأسئلة والأجوبة في المجموعة | منشور اقتباس بهوية نبضة | 🎀 قصة ناجية / بث مع طبيبة (بإذنها) | ⬜ لم يبدأ
73 | 16/10/2026 | الجمعة | المرحلة 3 — التحويل | الرضاعة والخدمة: كيفاش تنظمي | منشور «هل تعلمين؟» صحي | ستوري: من وراء الكواليس | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
74 | 17/10/2026 | السبت | المرحلة 3 — التحويل | علامات تستدعي زيارة الطبيبة فوراً | استطلاع: أي منتج تحتاجينه أكثر؟ | كاروسيل: قائمة تحقّق | نشر 3 فيديوهات + 5 إجابات في المجموعات | ⬜ لم يبدأ
75 | 18/10/2026 | الأحد | المرحلة 3 — التحويل | التطعيمات: الجدول الجزائري | إعادة نشر أفضل فيديو تيك توك | ستوري: لقطة طلبية عميلة | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
76 | 19/10/2026 | الإثنين | المرحلة 3 — التحويل | الاكتئاب ما بعد الولادة — موضوع ما نتكلموش عليه | 5 إجابات في مجموعات الأمهات (بلا رابط) | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
77 | 20/10/2026 | الثلاثاء | المرحلة 3 — التحويل | اختيار حمالة صدر الرضاعة | منشور عرض المتجر + توصيل 58 ولاية | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
78 | 21/10/2026 | الأربعاء | المرحلة 3 — التحويل | غثيان الصباح: 5 حلول تخدم | قائمة تحقّق قابلة للحفظ | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | إطلاق برنامج الإحالة (كود خصم لكل عميلة) | ⬜ لم يبدأ
79 | 22/10/2026 | الخميس | المرحلة 3 — التحويل | الشهر التاسع: التحضير النهائي | تعريف بميزة من التطبيق | ريل معاد من تيك توك | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
80 | 23/10/2026 | الجمعة | المرحلة 3 — التحويل | خطأ شائع: «3 أخطاء تديرها كل حامل جزائرية» | منشور قصة طويل: «لماذا صنعت نبضة» | ستوري: صندوق أسئلة | نشر 3 فيديوهات + 5 إجابات في المجموعات | ⬜ لم يبدأ
81 | 24/10/2026 | السبت | المرحلة 3 — التحويل | «واش راكِ تحسي بيه... راهو نورمال» (أعراض الحمل) | سؤال للمجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | ستوري: استطلاع + نتيجة | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
82 | 25/10/2026 | الأحد | المرحلة 3 — التحويل | تسجيل شاشة: كيفاش التطبيق يحسب نهار الإباضة | منشور تعليمي + صورة واحدة | منشور اقتباس بهوية نبضة | تفعيل إعادة الاستهداف (زوار المتجر بلا طلب) | ⬜ لم يبدأ
83 | 26/10/2026 | الإثنين | المرحلة 3 — التحويل | قائمة حقيبة الولادة — الجزء 1 | مشاركة مراجعة عميلة (Screenshot) | ستوري: من وراء الكواليس | نشر 3 فيديوهات + جلسة أسئلة في المجموعة | ⬜ لم يبدأ
84 | 27/10/2026 | الثلاثاء | المرحلة 3 — التحويل | خرافة vs حقيقة: الرضاعة تمنع الحمل؟ | بث الأسئلة والأجوبة في المجموعة | كاروسيل: قائمة تحقّق | نشر 3 فيديوهات + متابعة الطلبات | ⬜ لم يبدأ
85 | 28/10/2026 | الأربعاء | المرحلة 3 — التحويل | POV: راكِ حامل لأول مرة وما تعرفي والو | منشور «هل تعلمين؟» صحي | ستوري: لقطة طلبية عميلة | نشر 3 فيديوهات + رد على كل التعليقات | ⬜ لم يبدأ
86 | 29/10/2026 | الخميس | المرحلة 3 — التحويل | واقي الحلمة: المزيف vs الأصلي | استطلاع: أي منتج تحتاجينه أكثر؟ | ريل: تسجيل شاشة للتطبيق | حملة طلب التقييمات على Google Play | ⬜ لم يبدأ
87 | 30/10/2026 | الجمعة | المرحلة 3 — التحويل | 5 حوايج لازم تشريهم قبل الشهر 8 | إعادة نشر أفضل فيديو تيك توك | كاروسيل: خرافة vs حقيقة | نشر 3 فيديوهات + منشور المجموعة | ⬜ لم يبدأ
88 | 31/10/2026 | السبت | المرحلة 3 — التحويل | سؤال للـ AI تاع نبضة: سؤال محرج | 5 إجابات في مجموعات الأمهات (بلا رابط) | كاروسيل تعليمي (5 شرائح) | نشر 3 فيديوهات + تحليل أرقام أمس | ⬜ لم يبدأ
89 | 01/11/2026 | الأحد | المرحلة 3 — التحويل | يوم في حياة أم جديدة في الجزائر | منشور عرض المتجر + توصيل 58 ولاية | ريل معاد من تيك توك | 🎬 يوم الإنتاج: تصوير + مونتاج + جدولة الأسبوع | ⬜ لم يبدأ
90 | 02/11/2026 | الإثنين | المرحلة 3 — التحويل | علامات الإباضة اللي ما تعرفهاش | قائمة تحقّق قابلة للحفظ | ستوري: صندوق أسئلة | 📊 المراجعة الكاملة + خطة الشهر 4 | ⬜ لم يبدأ

## بنك الأفكار
# | المحور | الفكرة / العنوان | الشريحة | المنصة المثالية | منتج مرتبط (بيع)
1 | تعليم صحي | دورتك الشهرية: 4 مراحل واش يصرا في كل وحدة | متابِعة الدورة | IG كاروسيل | —
2 | تعليم صحي | علامات الإباضة الـ5 اللي تقدري تلاحظيها بنفسك | تحاول الحمل | تيك توك | اختبار إباضة
3 | تعليم صحي | الحمل أسبوع بأسبوع: الثلث الأول | حامل أول مرة | IG كاروسيل | فيتامينات
4 | تعليم صحي | نقص الحديد في الحمل: الأعراض والحل | حامل | تيك توك | مكملات حديد
5 | تعليم صحي | الغثيان الصباحي: 5 حلول مثبتة | حامل | تيك توك | —
6 | تعليم صحي | النفاس: الجدول الزمني للتعافي | أم جديدة | فيسبوك | لوازم نفاس
7 | تعليم صحي | جدول التطعيمات في الجزائر | أم جديدة | IG كاروسيل | —
8 | تعليم صحي | الاكتئاب ما بعد الولادة: علامات لا تتجاهليها | أم جديدة | فيسبوك | —
9 | تعليم صحي | الرضاعة الطبيعية: أول 48 ساعة | أم جديدة | تيك توك | واقي حلمة
10 | تعليم صحي | الفحص الذاتي للثدي — خطوة بخطوة (أكتوبر) | الكل | IG كاروسيل | —
11 | تعليم صحي | الحمل والصيام: القواعد الآمنة | حامل | فيسبوك | —
12 | تعليم صحي | الدورة غير المنتظمة: 6 أسباب | متابِعة الدورة | تيك توك | —
13 | تعليم صحي | تمارين آمنة في الحمل (بالفيديو) | حامل | ريلز | —
14 | تعليم صحي | نوم الرضيع: بناء روتين في 7 أيام | أم جديدة | IG كاروسيل | —
15 | حل مشكلة | تشققات الحلمة: الحل في 3 خطوات | أم جديدة | تيك توك | واقي حلمة سيليكون
16 | حل مشكلة | احتقان الثدي: التخفيف الفوري | أم جديدة | تيك توك | مضخة حليب
17 | حل مشكلة | بكاء الرضيع: 5 أسباب و5 حلول | أم جديدة | تيك توك | —
18 | حل مشكلة | المغص عند الرضيع: واش يخدم فعلاً | أم جديدة | فيسبوك | قطرات مغص
19 | حل مشكلة | آلام الظهر في الشهر السابع | حامل | تيك توك | حزام دعم الحمل
20 | حل مشكلة | تسلخات الحفاض: الوقاية والعلاج | أم جديدة | IG | كريم حماية
21 | حل مشكلة | الأرق في الحمل: وضعيات النوم | حامل | تيك توك | وسادة حمل
22 | حل مشكلة | تساقط الشعر بعد الولادة | أم جديدة | تيك توك | مكملات
23 | حل مشكلة | الرضاعة والرجوع للخدمة: خطة عملية | أم عاملة | فيسبوك | مضخة + أكياس حفظ
24 | حل مشكلة | علامات التمدد: الوقاية من الشهر الرابع | حامل | IG | زيت/كريم
25 | منتجات | Unboxing طلبية نبضة كاملة | الكل | تيك توك | متعدد
26 | منتجات | واقي الحلمة: المزيف vs الأصلي | أم جديدة | تيك توك | واقي حلمة
27 | منتجات | مضخة الحليب: يدوية ولا كهربائية؟ | أم جديدة | تيك توك | مضخة حليب
28 | منتجات | حقيبة الولادة: القائمة الكاملة (جزء 1) | حامل | IG كاروسيل | حزمة الولادة
29 | منتجات | حقيبة الولادة: القائمة الكاملة (جزء 2) | حامل | IG كاروسيل | حزمة الولادة
30 | منتجات | الحفاضات: كيفاش تختاري المقاس | أم جديدة | تيك توك | حفاضات
31 | منتجات | 5 حوايج لازم تشريهم قبل الشهر 8 | حامل | تيك توك | متعدد
32 | منتجات | ملابس المولود: كم قطعة تحتاجين فعلاً؟ | حامل | فيسبوك | ملابس مولود
33 | منتجات | حمالة صدر الرضاعة: كيفاش تختاري | أم جديدة | IG | حمالة رضاعة
34 | منتجات | مقارنة سعر: نبضة vs الصيدلية | الكل | تيك توك | متعدد
35 | منتجات | أرخص 5 منتجات ضرورية للمولود | حامل | تيك توك | متعدد
36 | منتجات | جهاز قياس الحرارة: أي نوع للرضيع؟ | أم جديدة | تيك توك | ترمومتر
37 | التطبيق | تسجيل شاشة: كيفاش تحسبي نهار الإباضة | متابِعة الدورة | تيك توك | —
38 | التطبيق | سألت الـ AI تاع نبضة سؤال محرج — شوفي الجواب | الكل | تيك توك | —
39 | التطبيق | متابعة الحمل أسبوع بأسبوع داخل التطبيق | حامل | ريلز | —
40 | التطبيق | التذكيرات: التطبيق يقولك قبل ما تجيك | متابِعة الدورة | تيك توك | —
41 | التطبيق | مجتمع نبضة: اسألي بلا خجل وبلا اسم | الكل | فيسبوك | —
42 | التطبيق | الأطباء داخل التطبيق: كيفاش تستشيري | الكل | IG | —
43 | التطبيق | المتجر داخل التطبيق: اطلبي وادفعي عند الاستلام | الكل | تيك توك | متعدد
44 | التطبيق | 3 مميزات ما تعرفيهاش في نبضة | الكل | ريلز | —
45 | مجتمع/قصص | لماذا صنعت نبضة — القصة الكاملة | الكل | فيسبوك | —
46 | مجتمع/قصص | قصة أم من وهران | الكل | تيك توك | —
47 | مجتمع/قصص | مراجعة عميلة (لقطة شاشة) | الكل | IG ستوري | —
48 | مجتمع/قصص | سؤال المجتمع: واش أصعب حاجة في الحمل؟ | الكل | فيسبوك | —
49 | مجتمع/قصص | من وراء الكواليس: تحضير الطلبيات | الكل | IG ستوري | —
50 | مجتمع/قصص | رد على تعليق بفيديو | الكل | تيك توك | حسب السؤال
51 | مجتمع/قصص | جلسة أسئلة وأجوبة مع قابلة | الكل | فيسبوك مباشر | —
52 | مجتمع/قصص | تحدي: شاركي نصيحة لأم جديدة | الكل | IG | —
53 | مجتمع/قصص | احتفال: وصلنا 1000 عضوة 🎉 | الكل | كل المنصات | —
54 | مجتمع/قصص | يوم في حياة أم جديدة في الجزائر | أم جديدة | تيك توك | متعدد
55 | خرافات | الرضاعة تمنع الحمل؟ | أم جديدة | تيك توك | —
56 | خرافات | شكل البطن يحدد جنس المولود؟ | حامل | تيك توك | —
57 | خرافات | الحامل تاكل على اثنين؟ | حامل | تيك توك | —
58 | خرافات | الحرقة تعني شعر كثيف للمولود؟ | حامل | تيك توك | —
59 | خرافات | ما تقدريش تصبغي شعرك وأنت حامل؟ | حامل | IG | —
60 | خرافات | الحمام الساخن خطر على الحمل؟ | حامل | تيك توك | —
61 | موسمي | 🎒 العودة المدرسية: الأم اللي راجعة للخدمة | أم عاملة | الكل | مضخة + أكياس
62 | موسمي | 🎀 أكتوبر الوردي: لماذا يهمك الفحص | الكل | الكل | —
63 | موسمي | 🎀 أكتوبر: قصة ناجية (بإذنها) | الكل | فيسبوك | —
64 | موسمي | 🎀 أكتوبر: نتبرع من كل طلبية | الكل | الكل | متعدد
65 | موسمي | الشتاء: حماية الرضيع من البرد | أم جديدة | تيك توك | ملابس شتوية
66 | موسمي | نهاية السنة: مراجعة صحتك النسائية | الكل | IG كاروسيل | —
67 | عروض | توصيل مجاني لأول 50 طلبية | الكل | الكل | متعدد
68 | عروض | حزمة حقيبة الولادة بسعر خاص | حامل | الكل | حزمة
69 | عروض | كود إحالة: اربحي 300 دج | الكل | واتساب | متعدد

## قوالب الـ Hook
# | نوع الـ Hook | القالب (بالدارجة) | مثال جاهز | لماذا يعمل
1 | الخطأ الشائع | «[رقم] أخطاء تديرهم كل [شريحة] بلا ما تعرف» | «3 أخطاء تديرهم كل حامل جزائرية بلا ما تعرف» | الخوف من الخطأ أقوى من الرغبة في المكسب
2 | الطمأنة | «واش راكِ تحسي بيه... راهو نورمال» | «الوجع في الجنب في الشهر الخامس؟ راهو نورمال» | يخاطب قلقاً حقيقياً موجود الآن
3 | التحذير | «ما تشريش [منتج] قبل ما تشوفي هذا» | «ما تشريش مضخة حليب قبل ما تشوفي هذا» | يوقف السكرول فوراً
4 | السرّ | «حتى واحد ما قالهالي هذي على [موضوع]» | «حتى واحد ما قالهالي هذي على النفاس» | حب الاطلاع على المخفي
5 | POV | «POV: راكِ [وضعية] وما تعرفي والو» | «POV: راكِ حامل لأول مرة وما تعرفي والو» | تماهٍ فوري مع الشخصية
6 | العدّ التنازلي | «[رقم] حوايج لازم [فعل] قبل [وقت]» | «5 حوايج لازم تشريهم قبل الشهر 8» | وعد بمعلومة محددة وقابلة للحفظ
7 | خرافة vs حقيقة | «قالولك [خرافة]؟ الحقيقة هي...» | «قالولك الرضاعة تمنع الحمل؟ الحقيقة هي...» | الجدل يولّد تعليقات = وصول
8 | المقارنة | «[أ] ولا [ب]؟ الفرق الحقيقي» | «مضخة يدوية ولا كهربائية؟ الفرق الحقيقي» | نية شراء عالية جداً
9 | السؤال المباشر | «شكون فيكم [تجربة]؟» | «شكون فيكم عانت من تشققات الحلمة؟» | يستدعي تعليقاً = خوارزمية
10 | قبل/بعد | «قبل ما نعرف [حل]... وبعد» | «قبل ما نعرف واقي الحلمة... وبعد» | دليل بصري على النتيجة
11 | العدد الصادم | «[رقم]% من [شريحة] ما يعرفوش هذا» | «90% من الحوامل ما يعرفوش هذي العلامة» | الإحصائية تشدّ الانتباه
12 | النداء المباشر | «إذا راكِ [وضعية]، هذا الفيديو ليكِ» | «إذا راكِ في الشهر السابع، هذا الفيديو ليكِ» | فلترة = جمهور مستهدف بدقة
13 | قصة | «وحدة بعثتلي وقالتلي...» | «وحدة من سطيف بعثتلي وقالتلي: نحس روحي وحدي» | القصة تُتذكّر 22 مرة أكثر من الحقيقة
14 | تسجيل شاشة | «شوفي كيفاش [التطبيق] يدير [شيء]» | «شوفي كيفاش نبضة تقولك نهار الإباضة» | إثبات بصري = ثقة
15 | الاعتراض | «تقولي [منتج] غالي؟ احسبي معايا» | «تقولي المضخة غالية؟ احسبي معايا» | يعالج أكبر مانع للشراء

## المؤثرات
# | الاسم / الحساب | المنصة | المتابعون | معدل التفاعل % | النوع | تاريخ التواصل | الحالة | العرض المقدم | كود الخصم | طلبات من الكود | ملاحظات
1 | @مثال_أم_جزائرية | تيك توك | 12000 | 4.5 | أم صانعة محتوى | 10/09/2026 | لم يُتواصل | منتج مجاني + عمولة 10% | NABDA10 | 0 | مثال — احذفه
الخانات الزرقاء = تُملأ يدوياً
فلترة: معدل تفاعل أقل من 2% = حساب مشبوه (متابعون مشتراة)
اطلبي دائماً لقطة شاشة من إحصائيات الجمهور للتأكد أنه جزائري

## مؤشرات أسبوعية
الأسبوع | تاريخ البداية | فيديوهات منشورة | إجمالي المشاهدات | متابعو تيك توك | متابعو إنستغرام | متابعو فيسبوك | أعضاء المجموعة | تحميلات التطبيق | زيارات المتجر | طلبات مؤكدة ⭐ | إنفاق (دج) | تكلفة الطلبية | معدل التحويل %
1 | 05/08/2026
2 | 12/08/2026
3 | 19/08/2026
4 | 26/08/2026
5 | 02/09/2026
6 | 09/09/2026
7 | 16/09/2026
8 | 23/09/2026
9 | 30/09/2026
10 | 07/10/2026
11 | 14/10/2026
12 | 21/10/2026
13 | 28/10/2026
المجموع |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الخانات الزرقاء = تُملأ يدوياً كل يوم أحد ¦ الرمادية تُحسب تلقائياً
⭐ الطلبات المؤكدة = المؤشر الشمالي. كل شيء آخر ثانوي.
الأهداف: شهر 1 = 25 طلبية ¦ شهر 2 = 90 ¦ شهر 3 = 250

## الميزانية
البند | الشهر 1 (مخطط) | الشهر 1 (فعلي) | الشهر 2 (مخطط) | الشهر 2 (فعلي) | الشهر 3 (مخطط) | الشهر 3 (فعلي) | ملاحظة
تعزيز المنشورات الرابحة | 12000 |  | 13000 |  | 12000 |  | عزّز فقط ما تجاوز 5% تفاعل عضوياً
مؤثرات (منتجات + عمولة) | 4000 |  | 5000 |  | 5000 |  | لا تدفع نقداً مقدماً — منتج + عمولة
اختبار إعلان تحويل | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | فقط بعد إثبات المحتوى العضوي
أدوات وأصول | 2000 |  | 1000 |  | 1000 |  | CapCut Pro، خطوط، صور
احتياطي / حملة أكتوبر | 2000 |  | 1000 |  | 1000 |  | احتفظ به لفرصة غير متوقعة
المجموع | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
⚠️ مشكلة الدفع لميتا في الجزائر
ميتا لا تقبل بطاقات CIB أو الذهبية — الدفع بالعملة الصعبة عبر بطاقة دولية.
الحل الأبسط: استعمال الحساب الإعلاني الموجود (Big Shopping Algérie BM).
بدائل: بطاقة دولية (Wise/Payoneer)، وكالة جزائرية تبيع رصيداً بالدينار، أو شريك بحساب دولي.
لا تقلّب طرق الدفع على نفس الحساب — ميتا تربط ذلك بالاحتيال وتوقف الحساب.
الاقتصاد الوحدوي — احسبه قبل أي إنفاق
الربح الصافي للطلبية = (سعر البيع − سعر التكلفة) − توصيل المرتجعات − تكلفة الإعلان للطلبية
معدل تأكيد الدفع عند الاستلام في الجزائر: 50%–65% عادةً.
إذا كان الربح الصافي أقل من 400 دج للطلبية، الإعلان المدفوع لن يكون مربحاً.